## CRONOGRAMA FIS_FINAN
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO |  | ANEXO XV - CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO | [8 empty] | INDICAR DATA BASE (mm/aaaa) |  | SINAPI DESONERADO 01/01/2017 e SABESP Janeiro/2016
SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS |  | TOMADOR: |  | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO |  | EMPREENDIMENTO: |  | ADEQUAÇÃO DE SETORIZAÇÃO COM MEDIÇÃO DE VAZÃO E SUBSTITUIÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA TRATADA E DE LIGAÇÕES DOMICILIARES DO “SETOR 17 - JARDIM CAPUAVA”, NO MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | realizado até | A Realizar em ( x ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) | [11 empty] | ÚLTIMA | Total (em R$)
| DE ATIVIDADES | / / | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Canteiro de obras |  | 7218.51 | 7218.51 | 7218.51 | 7218.51 | 7218.51 | 7218.51 | 7218.51 | 7218.51 | 7218.51 | 7218.51 | 7218.51 | 7218.49 |  | 86622.1
2 | Serviços preliminares |  | 1508.93 | 1508.93 | 1508.93 | 1508.93 | 1508.93 | 1508.93 | 1508.93 | 1508.93 | 1508.93 | 1508.93 | 1508.93 | 1508.89 |  | 18107.12
3 | Serviços técnicos - Locação e cadastro | [9 empty] | 31023.44 | 31023.44 | 31023.44 | 31023.43 |  | 124093.75
4 | Serviços de substituição de rede por método não destrutivo |  | 317892.54 | 317892.54 | 317892.54 | 317892.54 | 317892.54 | 317892.54 | 317892.54 | 317892.54 | 317892.54 | 317892.54 | 317892.54 | 317892.59 |  | 3814710.53
5 | Troca de ramais de água e passagem/ligação nova de água |  | 68437.5 | 68437.5 | 68437.5 | 68437.5 | 68437.5 | 68437.5 | 68437.5 | 68437.5 | 68437.5 | 68437.5 | 68437.5 | 68437.5 |  | 821250
6 | Detecção, descobrimento e nivelamento de registro |  | 955.58 | 955.58 | 955.58 | 955.58 | 955.58 | 955.58 | 955.58 | 955.58 | 955.58 | 955.58 | 955.58 | 955.52 |  | 11466.9
7 | Abertura e fechamento de cava |  | 20072.91 | 20072.91 | 20072.91 | 20072.91 | 20072.91 | 20072.91 | 20072.91 | 20072.91 | 20072.91 | 20072.91 | 20072.91 | 20072.9 |  | 240874.91
8 | Fornecimento e Instalação de válvulas e registros |  | 1910.37 | 1910.37 | 1910.37 | 1910.37 | 1910.37 | 1910.37 | 1910.37 | 1910.37 | 1910.37 | 1910.37 | 1910.37 | 1910.31 |  | 22924.38
9 | Recomposição de pavimentação asfáltica/ calçada |  |  | 9796.82 | 9796.82 | 9796.82 | 9796.82 | 9796.82 | 9796.82 | 9796.82 | 9796.82 | 9796.82 | 9796.82 | 9796.81 |  | 107765.01
10 | Execução de caixa de abrigo para medidor de vazão | [12 empty] | 6247.56 |  | 6247.56
11 | Fornecimento e instalação de medidor de vazão | [12 empty] | 34275.87 |  | 34275.87
0
TOTAIS |  | 1 | 417996.34 | 427793.16 | 427793.16 | 427793.16 | 427793.16 | 427793.16 | 427793.16 | 427793.16 | 458816.6 | 458816.6 | 458816.6 | 499339.87 |  | 5288338.13
CONTRAPARTIDA |  | 0.18 | 75239.3409 | 77002.7685 | 77002.7685 | 77002.7685 | 77002.7685 | 77002.7685 | 77002.7685 | 77002.7685 | 82586.9877 | 82586.9877 | 82586.9877 | 89881.1763 |  | 951900.86
FINANCIAMENTO (MAXIMO 80%) |  | 0.82 | 342756.9991 | 350790.3915 | 350790.3915 | 350790.3915 | 350790.3915 | 350790.3915 | 350790.3915 | 350790.3915 | 376229.6123 | 376229.6123 | 376229.6123 | 409458.6937 |  | 4336437.27
Programação Financeira Preliminar (Preenchida pelo Proponente) - Utilize as colunas ao lado para indicar as parcelas previstas, conf. o desenvolvimento do empreendimento e/ou o processo licitatório, sendo a última de no mínimo 10% do valor FEHIDRO. | [15 empty] | 0
DESEMBOLSO APROVADO (Preenchido pelo AgenteTécnico, define número e valor de cada parcela) | [15 empty] | 0
CONTRAPARTIDA APROVADA (Preenchido pelo AgenteTécnico, define número e valor de cada parcela)) | [15 empty] | 0
Responsável Técnico |  |  |  | Representante Legal Tomador | [6 empty] | Agente Técnico:
Nome: | ENGº ERIC ANTHONY PADELA |  |  | Nome(1): | ENGº RICARDO ONGARO | [5 empty] | Nome do Analista:
Reg. Profissional: |  | 5061923291 |  | RG: 25.649.844-1 |  |  | CPF: 251.042.288-00 |  |  |  | Reg. Profissional:
|  |  |  | Assinatura: | [6 empty] | Assinatura:
|  |  |  | Somente no caso do Proponente Tomador onde mais de um Dirigente assina o contrato. | [6 empty] | Nome do Resp. pela Unidade:
Nome(2):
|  |  |  | RG: |  |  | CPF: |  |  |  | Reg. Profissional:
Assinatura: |  |  |  | Assinatura: | [6 empty] | Assinatura: